## Taux_horaire
Calcul du Taux horaire d'un technicien

Brut mensuel			3 000	euros

Brut avec charges patronales			4 500	euros		50%

Mensuel avec coef pour FG			6 000			33,33%

Nombre d'heures facturables			120	heures par mois

Taux Horaire			50,000	euros de l'heure

## Coût_de_revient_initial
Hypothèses		coût Heure technicien		50 €		Coût Heure expert	100 €		Coût heure machine	10 €

		Berard	Liottard	Vialle	Total (h)	Total Techn (€)	Expert (h)	Coût Expert (€)	Nb d'h ordi	Coût ordi	Total hebdo	Total cumulé
Semaine 1	du 06/01 au 12/01	9	9	9	27	1 350 €	3	300 €	13,5	135 €	1 785	1 785
Semaine 2	du 13/01 au 19/01	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	3 370
Semaine 3	du 20/01 au 26/01	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	4 855
Semaine 4	du 27/01 au 02/02	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	6 440
Semaine 5	du 03/02 au 09/02	10	10	10	30	1 500 €	2	200 €	15	150 €	1 850	8 290
Semaine 6	du 10/02 au 16/02	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	9 775
Semaine 7	du 17/02 au 23/02	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	11 360
Semaine 8	du 02/03 au 08/03	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	12 845
Semaine 9	du 09/03 au 15/03	9	9	9	27	1 350 €	2	200 €	13,5	135 €	1 685	14 530
Semaine 10	du 16/03 au 22/03	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	16 115
Semaine 11	du 23/03 au 27/03	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	17 600

		100	100	100					Total	14 530

Estimation faite par: Julien Liottard			Pour le groupe: P19 (Berard,Liottard,Vialle)				Version 1		Fait le: 06/01/20

## Prix_de_Vente
Coût de revient initial = Coût de production					14 530

Prise en compte d'aléas					10%	15 983

Coût de Prod avec aléas + FG					20%	19 180

Prix de Vente mini avec 10% de marge					21 098

Prix de Vente proposé au client					25 000

Prix de Vente signé					24 000

## Coût_de_revient_à_jour
Hypothèses		coût Heure technicien		50 €		Coût Heure expert	100 €		Coût heure machine	10 €

		Berard	Liottard	Vialle	Total (h)	Total Techn (€)	Expert (h)	Coût Expert (€)	Nb d'h ordi	Coût ordi	Total hebdo	Total cumulé
Semaine 1	du 06/01 au 12/01	9	9	9	27	1 350 €	3	300 €	13,5	135 €	1 785	1 785
Semaine 2	du 13/01 au 19/01	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	3 270
Semaine 3	du 20/01 au 26/01	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	4 755
Semaine 4	du 27/01 au 02/02	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	6 340
Semaine 5	du 03/02 au 09/02	10	10	10	30	1 500 €	2	200 €	15	150 €	1 850	8 190
Semaine 6	du 10/02 au 16/02	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	9 675
Semaine 7	du 17/02 au 23/02	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	11 260
Semaine 8	du 02/03 au 08/03	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	12 745
Semaine 9	du 09/03 au 15/03	9	9	9	27	1 350 €	2	200 €	13,5	135 €	1 685	14 430
Semaine 10	du 16/03 au 22/03	9	9	9	27	1 350 €	1	100 €	13,5	135 €	1 585	16 015
Semaine 11	du 23/03 au 27/03	9	9	9	27	1 350 €	0	0 €	13,5	135 €	1 485	17 500

		100	100	100					Total	14 430

Estimation faite par: Julien Liottard			Pour le groupe: P19 (Berard,Liottard,Vialle)				Version 3.1		Fait le: 12/02/20

## Evolution_du_coût_de_revient
	Évolution du coût de revient du projet (en euros)

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
Coût de revient	14 530	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Evolution hebdo du coût de revient en euros en fonction des semaines