## Feuil1
Sprint n*1 | tâches associées | Durée | Total | Sprint n*2 | tâches associées | Durée | Total | Sprint | Story | Durée
Installer TensorFlow | Installer Conda | 2 | 4 | Convertir le signal analogique en signal numérique | Apprendre le fonctionnement d'un oscilloscope | 1 | 12 | Cycle 1 - 2 semaines - 49h | Installer TensorFlow | 4
| Installer les modules | 2 |  |  | Convertir les données analogiques en données numériques | 1 |  |  | Recherches sur l'IA et les réseaux de neurones | 20
Recherches sur l'IA et les réseaux de neurones | Recherches sur l'IA | 5 | 20 |  | Savoir lire des données Excel avec un programme C | 10 |  |  | Tester les neurones avec des vecteurs | 25
| Recherches sur les réseaux de neurones | 5 |  | Faire apprendre les spécificités de deux cartes différentes au réseau de neurones | Observer les différences entre deux cartes | 10 | 35 | Cycle 2 - 4 semaines - 77h | Convertir le signal analogique en signal numérique | 12
| Recherches sur TensorFlow | 5 |  |  | Pouvoir analyser les dfférences par TensorFlow | 10 |  |  | Faire apprendre les spécificités de deux cartes différentes au réseau de neurones | 35
| Utilisation et fonctionnement de TensorFlow | 5 |  |  | Regarder le temps de reconnaissance et optimisation du réseau si besoin | 15 |  |  | Tester le réseau de neurones | 30
Tester les neurones avec des vecteurs | Savoir utiliser TensorFlow | 10 | 25 | Tester le réseau de neurones | Faire des tests | 10 | 30 | Cycle 3 - 2 semaines - 21h | Création d'erreurs pour préparer le réseau de neurones | 6
| Essayer de faire reconnaître des vercteurs personnalisés | 10 |  |  | Résoudre les erreurs | 20 |  |  | Tester le réseau de neurones virtuels | 15
| Tester la rapidité | 5 | [5 empty] | Cycle 4 - 4 semaines - 120h | Mettre le réseau de neurones sur la cartes | 21
[9 empty] | Rédiger la documentation | 20
Sprint n*3 | tâches associées | Durée | Total | Sprint n*4 | tâches associées | Durée | Total |  | Convertir un signal analogique en signal numérique | 4
Création d'erreurs pour préparer le réseau de neurones | Débrancher la carte | 2 | 6 | Mettre le réseau de neurones sur la cartes | Faire connaître la carte au logiciel | 5 | 21 |  | Faire apprendre le réseau de neurone | 25
| Baisser le voltage | 2 |  |  | Finaliser le réseau de neurones | 10 |  |  | Tester le réseau de neurones | 50
| Utiliser une carte défaillante | 2 |  |  | Implémenter le réseau de neurones sur la carte | 6 |  | TOTAL en heures |  | 267
Tester le réseau de neurones virtuels | Prendre des données sur deux cartes différentes | 5 | 15 | Rédiger la documentation | Documentation sur l'Intelligence artificielle | 10 | 20
| Comparer les deux courbes | 10 |  |  | Documentation sur TensorFlow | 10
|  |  |  | Convertir un signal analogique en signal numérique | Apprendre le fonctionnement d'un oscilloscope | 1 | 4
[5 empty] | Convertir les données analogiques en données numériques | 1
[5 empty] | Savoir lire des données Excel avec un programme C | 2
|  |  |  | Faire apprendre le réseau de neurone | Pouvoir analyser les différences par TensorFlow | 10 | 25
[5 empty] | Regarder le temps de reconnaissance et optimisation du réseau si besoin | 15
|  |  |  | Tester le réseau de neurones | Faire des tests | 20 | 50
[5 empty] | Résoudre les erreurs | 30